## Push List REV3
PUSH LIST — SERVIÇOS DAENG ¦ ASU JUNDIAÍ (26001) ¦ OTZ Engenharia × Messer Gases for Life
Ref: CLM-216 ¦ Contratada: Andrade e Rocha (DAENG) ¦ Gerenciadora: OTZ Engenharia — GPLAN ¦ Levantamento: 02/07/2026 ¦ REV3 — 07/07/2026 ¦ Elaborado por: Ilson do Santos Azevedo / Supervisor de Planejamento
#Card | Área | Local Nº | Nome do Local | Foto | # Ativ. | Disciplina | Atividade / Descrição | Peso | Status | Conclusão | Avanço (%)
1 | Junção ASU × CDC | 01 | Junção ASU × CDC | 1 | 1 | Macrodrenagem | Desforma da Escada 1 | 1 | Concluída |  | 100.0%
2 | Canaleta — Escada 1 | 02 | Canaleta — Escada 1 | 1 | 1 | Macrodrenagem | Recomposição do solo e compactação na região da canaleta de interligação | 1 | Pendente |  | 0.0%
3 | Talude / Berma / Platô — Portaria Provisória | 03 | Talude / Berma / Platô — Portaria Provisória | 1 | 1 | Terraplanagem | Recomposição do talude / compactação do platô | 1 | Concluída |  | 100.0%
4 | Área Perimetral da Escada 2 | 04 | Área Perimetral da Escada 2 | 1 | 1 | Terraplanagem | Acerto e aterro no platô abaixo da berma (laterais da Escada 2) com compactação | 1 | Pendente |  | 0.0%
5 | Talude em Curva — Escada 2 | 05 | Talude em Curva — Escada 2 | 1 | 1 | Plantio de Grama | Remoção das placas de grama deslocadas do talude | 1 | Pendente |  | 0.0%
6 | Superfície da Berma — Cota 691 | 06 | Superfície da Berma — Cota 691 | 1 | 1 | Macrodrenagem / 5S | Remoção de todo o solo excedente das atividades de macrodrenagem da Berma | 1 | Pendente |  | 0.0%
7 | Superfície da Berma — Cota 691 | 06 | Superfície da Berma — Cota 691 | 2 | 1 | Macrodrenagem / 5S | Remoção de todo o solo excedente das atividades de macrodrenagem da Berma | 1 | Pendente |  | 0.0%
8 | Talude do Platô — Frente à Bacia | 07 | Talude do Platô — Frente à Bacia | 1 | 1 | Plantio de Grama | Replantio de toda a grama no talude do platô em frente à bacia | 1 | Pendente |  | 0.0%
9 | Escada 3 — Portaria Definitiva do Projeto ASU | 08 | Escada 3 — Portaria Definitiva do Projeto ASU | 1 | 1 | Macrodrenagem | Desforma da Escada 3 | 1 | Pendente |  | 0.0%
10 | Canaleta da Berma — Curva da Bacia | 09 | Canaleta da Berma — Curva da Bacia (Escada 3) | 1 | 1 | Macrodrenagem | Remoção das canaletas da berma instaladas com problema de nivelamento | 1 | Pendente |  | 0.0%
11 | Talude da Bacia — Curva (Escada 3) | 10 | Talude da Bacia — Curva (Escada 3) | 1 | 1 | Plantio de Grama | Remoção das gramas mal instaladas e deslocadas do talude | 1 | Pendente |  | 0.0%
12 | Talude da Bacia — Curva (Escada 3) | 10 | Talude da Bacia — Curva (Escada 3) | 2 | 1 | Plantio de Grama | Remoção das gramas mal instaladas e deslocadas do talude | 1 | Pendente |  | 0.0%
13 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 1 | 1 | Macrodrenagem | Reaterro na face lateral da canaleta de 50cm | 1 | Pendente |  | 0.0%
14 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 2 | 1 | Macrodrenagem | Reaterro na face lateral da canaleta de 50cm | 1 | Pendente |  | 0.0%
15 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 3 | 1 | Macrodrenagem | Acerto no nivelamento da crista da Berma | 1 | Pendente |  | 0.0%
16 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 4 | 1 | Macrodrenagem | Reaterro na face lateral da canaleta de 50cm | 1 | Pendente |  | 0.0%
17 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 5 | 1 | Macrodrenagem | Acerto no nivelamento da crista da Berma | 1 | Pendente |  | 0.0%
18 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 6 | 1 | Macrodrenagem | Acerto no nivelamento da crista da Berma | 1 | Pendente |  | 0.0%
19 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 7 | 1 | Macrodrenagem | Reaterro na face lateral da canaleta de 50cm | 1 | Pendente |  | 0.0%
20 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 8 | 1 | Macrodrenagem | Acerto no nivelamento da crista da Berma | 1 | Pendente |  | 0.0%
21 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 9 | 1 | Macrodrenagem | Acerto no nivelamento da crista da Berma | 1 | Pendente |  | 0.0%
22 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 10 | 1 | Macrodrenagem | Acerto no nivelamento da crista da Berma | 1 | Pendente |  | 0.0%
23 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | Berma Externa — Acompanhamento da Rua | 11 | 1 | Macrodrenagem | Reaterro na face lateral da canaleta de 50cm | 1 | Pendente |  | 0.0%
24 | Transição Berma × Platô — Final do Talude | 12 | Transição Berma × Platô — Final do Talude | 1 | 1 | Terraplanagem | Corte do aterro | 1 | Pendente |  | 0.0%
25 | Platô — Área de Tancagem | 13 | Platô — Área de Tancagem | 1 | 1 | Terraplanagem | Aplicação de água com caminhão pipa | 1 | Pendente |  | 0.0%
26 | Platô — Área de Tancagem | 13 | Platô — Área de Tancagem | 2 | 1 | Terraplanagem | Aplicação de água com caminhão pipa | 1 | Pendente |  | 0.0%
27 | Platô — Área de Tancagem | 13 | Platô — Área de Tancagem | 3 | 1 | Terraplanagem | Aplicação de água com caminhão pipa | 1 | Pendente |  | 0.0%
28 | Talude do Fundo da Obra | 14 | Talude do Fundo da Obra | 1 | 1 | Plantio de Grama | Realinhamento da grama | 1 | Pendente |  | 0.0%
29 | Talude do Fundo da Obra | 14 | Talude do Fundo da Obra | 2 | 1 | Plantio de Grama | Realinhamento da grama | 1 | Pendente |  | 0.0%
30 | Talude do Fundo da Obra | 14 | Talude do Fundo da Obra | 3 | 1 | Plantio de Grama | Realinhamento da grama | 1 | Pendente |  | 0.0%
31 | Platô — Frente ao Prédio Administrativo | 15 | Platô — Frente ao Prédio Administrativo | 1 | 1 | Terraplanagem | Remoção de materiais espalhados | 1 | Pendente |  | 0.0%
32 | Platô — Frente ao Prédio Administrativo | 15 | Platô — Frente ao Prédio Administrativo | 2 | 1 | Terraplanagem | Remoção de materiais espalhados | 1 | Pendente |  | 0.0%
33 | Platô — Frente ao Prédio Administrativo | 15 | Platô — Frente ao Prédio Administrativo | 3 | 1 | Terraplanagem | Remoção de materiais espalhados | 1 | Pendente |  | 0.0%
34 | Platô — Frente ao Prédio Administrativo | 15 | Platô — Frente ao Prédio Administrativo | 4 | 1 | Terraplanagem | Remoção de materiais espalhados | 1 | Pendente |  | 0.0%
35 | Platô Central | 16 | Platô Central | 1 | 1 | Macrodrenagem | Remoção de Canaletas | 1 | Pendente |  | 0.0%
36 | Platô Central | 16 | Platô Central | 2 | 1 | Macrodrenagem | Remoção de Canaletas | 1 | Pendente |  | 0.0%
37 | Platô Central | 16 | Platô Central | 3 | 1 | Macrodrenagem | Remoção de Canaletas | 1 | Pendente |  | 0.0%
38 | Caixa de Interligação 1 | C01 | Caixa de Interligação 1 | 1 | 1 | CFTV | Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%
39 | Talude do Platô — Frente à Bacia | C02 | Talude do Platô — Frente à Bacia | 1 | 1 | CFTV | Abertura de vala e enterramento do cabeamento do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%
40 | Talude do Platô — Frente à Bacia | C03 | Talude do Platô — Frente à Bacia | 1 | 1 | CFTV | Abertura de vala e enterramento do cabeamento do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%
[5 empty] | 2 | CFTV | Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV | 1 | Pendente
41 | Caixa de Interligação 2 | C04 | Caixa de Interligação 2 | 1 | 1 | CFTV | Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%
42 | Berma Externa — Acomp. da Rua — Frente à Bacia | C05 | Berma Externa — Acomp. da Rua — Frente à Bacia | 1 | 1 | CFTV | Abertura de vala, lançamento e enterramento do cabeamento do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%
43 | Caixa de Interligação 3 | C06 | Caixa de Interligação 3 | 1 | 1 | CFTV | Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%
44 | Caixa de Interligação 4 | C07 | Caixa de Interligação 4 | 1 | 1 | CFTV | Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%
45 | Talude / Berma / Platô — Portaria Provisória | C08 | Talude / Berma / Platô — Portaria Provisória | 1 | 1 | CFTV | Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%
46 | Talude do Berma — Frente à Bacia | C09 | Talude do Berma — Frente à Bacia | 1 | 1 | CFTV | Abertura de vala e enterramento do cabeamento do Sistema de CFTV no talude | 1 | Pendente |  | 0.0%
[5 empty] | 2 | CFTV | Finalização da instalação da caixa de passagem do Sistema de CFTV | 1 | Pendente
[5 empty] | 3 | CFTV | Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV | 1 | Pendente
47 | Caixa de Interligação 5 | C10 | Caixa de Interligação 5 | 1 | 1 | CFTV | Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%
48 | Caixa de Interligação 6 | C11 | Caixa de Interligação 6 | 1 | 1 | CFTV | Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%
49 | Caixa de Interligação 7 | C12 | Caixa de Interligação 7 | S/F | 1 | CFTV | Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV | 1 | Pendente |  | 0.0%