## Restrições
# | Data Reunião | Projeto | Disciplina | Empresa Responsável | Responsável | Atividade | Impacto | Prazo | Data Conclusão | Dias de Atraso | Status | Observação | LEGENDA DE STATUS
1 | 07/05/2026 | Citostático | [DOC] | ABELV | Victor / Ilson | Apresentação do Mapa de Restrições da Obra | — | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 4 | CONCLUÍDO COM ATRASO |  | NO PRAZO
2 | 07/05/2026 | Citostático | [CIVIL] | Cristália | Edson / Leobino | Definição das Interferências para Execução de Bota Fora | Processo contínuo — novas interferências podem ser identificadas ao longo da obra | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | CONCLUÍDO | Processo vivo no projeto | ALERTA (vence hoje)
3 | 07/05/2026 | Citostático | [CIVIL] | ABELV | Leobino / Celso | Resolução das Interferências — Execução de Bota Fora | — | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 4 | CONCLUÍDO COM ATRASO |  | ATRASADO
4 | 07/05/2026 | Citostático | [ELET] | ABELV | Leobino | Levantamento de Material para o Sistema de Hidrante | — | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 4 | CONCLUÍDO COM ATRASO |  | CONCLUÍDO
5 | 07/05/2026 | Citostático | [CIVIL][MEC/TUB] | ABELV | Leobino | Base do Filtro Secador — Topografia Divergente do Projeto | Pode travar o posicionamento e a fundação do equipamento | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | CONCLUÍDO | Registrado no INTEGRA em 08/05/2026. Divergência topográfica pendente de resolução pela engenharia | CONCLUÍDO COM ATRASO
6 | 07/05/2026 | Citostático | [ELET][SUP] | ABELV | Yohanna | Compra de Material para o Sistema de Hidrante | — | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 3 | CONCLUÍDO COM ATRASO
7 | 07/05/2026 | Citostático | [MEC/TUB] | ABELV | Elson | Recebimento da Tenda do Pipe Shop | — | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | CONCLUÍDO
8 | 07/05/2026 | Citostático | [MEC/TUB][SUP] | ABELV | Elson | Recebimento de Ferramentas para o Pipe Shop | — | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 3 | CONCLUÍDO COM ATRASO
9 | 07/05/2026 | Citostático | [MEC/TUB] | ABELV | Leobino | Chegada de Materiais para Fabricação da Tubulação do Trap | Impacta o início da fabricação da tubulação do Trap | 2026-05-08 |  | 11 | ATRASADO | 19/05: Material ainda não entregue
10 | 07/05/2026 | Citostático | [MEC/TUB][SUP] | ABELV | Leobino | Recebimento de Materiais de Inox para Fabricação de Suportes | — | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | CONCLUÍDO | Materiais de inox recebidos para fabricação dos suportes
11 | 07/05/2026 | Citostático | [ELET][DOC] | ABELV | Leobino | Confecção da MC de Aterramento | — | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 3 | CONCLUÍDO COM ATRASO
12 | 07/05/2026 | Citostático | [DOC][CIVIL] | Krrom | Diego / Leobino | Envio da Documentação do Topógrafo | — | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 4 | CONCLUÍDO COM ATRASO
13 | 07/05/2026 | Citostático | [CIVIL][SUP] | ABELV | Leobino | Chegada de Materiais para os Diques do Piso Técnico | — | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | CONCLUÍDO | Pendente remoção de vidros da Sala Limpa, porém não é mais crítico para paralisação da obra
14 | 07/05/2026 | Citostático | [MEC/TUB] | ABELV | Leobino | Montagem do Pipe Shop de Aço Carbono no Canteiro de Obra | Impacta o início da fabricação de tubulação de aço carbono | 2026-05-11 |  | 8 | ATRASADO | Prazo de conclusão revisado para 11/08/2026 — obra em andamento
15 | 07/05/2026 | Citostático | [MEC/TUB][SUP] | ABELV | Elson | Contratação do Munk | — | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | CONCLUÍDO
16 | 07/05/2026 | Citostático | [PROC][SUP] | ABELV | Uehara | Contratação da Empresa Lavador de Gases | — | 2026-05-14 |  | 5 | ATRASADO | 19/05: Aguardando o Setor de Suprimentos da ABELV fechar o pedido
17 | 07/05/2026 | Citostático | [PROC][DOC] | ABELV | Leobino | Recebimento do Projeto do Radier do Lavador de Gases | — | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 3 | CONCLUÍDO COM ATRASO
18 | 07/05/2026 | Citostático | [CIVIL][SUP] | Krrom | Diego / Leobino | Mobilização da Krrom para Execução dos Diques do Piso Técnico | — | 2026-05-20 | 2026-05-11 | 0 | CONCLUÍDO | Concluído 9 dias antes do prazo
19 | 08/05/2026 | Citostático | [SUP][SMS] | ABELV | Vladimir / Keite | Instalação de Placas de Identificação nas Frentes de Serviço | — | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 3 | CONCLUÍDO COM ATRASO
20 | 08/05/2026 | Citostático | [CIVIL][MEC/TUB] | ABELV | Mateus | Verificação de Interferência nas Bases da Sala do Citostático | — | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | CONCLUÍDO
21 | 08/05/2026 | Citostático | [CIVIL][SUP] | Krrom | Leobino | Movimentação dos Containers da Krrom | — | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | CONCLUÍDO
22 | 08/05/2026 | Citostático | [SUP] | Krrom | Elson / Leobino | Confirmação da Data de Entrega do Banheiro da Krrom com Edimar | — | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 3 | CONCLUÍDO COM ATRASO | Data confirmada com Edimar (Mestre de Obras Krrom)
23 | 08/05/2026 | Citostático | [SUP][DOC] | ABELV | Tiago | Instalação da Placa de Identificação da Obra | — | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 3 | CONCLUÍDO COM ATRASO
24 | 08/05/2026 | Citostático | [CIVIL][SUP] | ABELV | Leobino / Keite | Contratação de Empresa para Bota Fora (MC) | — | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | CONCLUÍDO
25 | 08/05/2026 | Citostático | [MEC/TUB][SUP] | ABELV | Elson | Contratação do Munk (novo serviço) | — | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | CONCLUÍDO
26 | 08/05/2026 | Farmoquímico | [CIVIL] | Krrom | Leobino | Instalação dos Portões na Vedação de Tapume — Farmoquímico | — | 2026-05-15 |  | 4 | ATRASADO | 19/05: Aguardando complemento de efetivo — apenas 1 soldador disponível
27 | 08/05/2026 | Farmoquímico | [ELET] | ABELV | Diego / Leobino / Alexandre | Instalação da Iluminação do Farmoquímico | — | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 3 | CONCLUÍDO COM ATRASO
28 | 08/05/2026 | Citostático | [PROC][SMS] | ABELV | Keite | Definição do PAE — Plano de Atendimento de Emergência | — | 2026-05-15 |  | 4 | ATRASADO | 19/05: Aguardando avaliação do GP Tiago
29 | 08/05/2026 | Citostático | [ELET] | ABELV | Tiago | Solicitação de Terrômetro para Laudo de Aterramento | — | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 3 | CONCLUÍDO COM ATRASO
30 | 08/05/2026 | Citostático | [CIVIL][SUP] | Krrom | Diego / Leobino | Elaboração do Layout do Canteiro da Krrom | — | 2026-05-15 |  | 4 | ATRASADO
31 | 12/05/2026 | Citostático | [MEC/TUB][SUP] | ABELV | Tiago | Acompanhamento do Recebimento da Tubulação de Aço Carbono | Impacta a Fabricação da Tubulação de Aço Carbono (Início Previsto: 25/05 — ID 54 e ID 317) | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | CONCLUÍDO
32 | 12/05/2026 | Citostático | [PROC][SUP] | ABELV | Uehara | Contratação da Empresa Lavador de Gases | Impacta o processo crítico do Citostático | 2026-05-15 |  | 4 | ATRASADO | 19/05: Aguardando o Setor de Suprimentos da ABELV fechar o pedido
33 | 12/05/2026 | Citostático | [MEC/TUB][SUP] | ABELV | Tiago | Acompanhamento do Recebimento das Conexões de Aço Carbono | Impacta a Fabricação da Tubulação de Aço Carbono (Início Previsto: 25/05 — ID 54 e ID 317) | 2026-05-19 |  | 0 | ALERTA
34 | 12/05/2026 | Farmoquímico | [CIVIL][SUP] | Krrom | Diego / Leobino | Definição do Tipo de Fundação do Prédio — Farmoquímico | Impacta a contratação de empresa para execução de estacas (Início Previsto: 08/06 — ID 118) | 2026-05-13 |  | 6 | ATRASADO
35 | 12/05/2026 | Farmoquímico | [CIVIL][DOC] | Cristália | Edson / Leobino | Recebimento do Projeto da Base do Lavador de Gases Existente — Farmoquímico | Impacta a formalização da nova locação e a confecção do Radier da Base (Início Previsto: 05/06 — ID 251) | 2026-05-15 |  | 4 | ATRASADO
36 | 14/05/2026 | Citostático | [CIVIL][DOC] | Cristália | Edson / Leobino | Definição da Locação da Plataforma dos Reatores para a Nova Linha Hidrossanitária | Impacta o Corte do Piso para a Plataforma dos Reatores (Início Previsto: 21/05 — ID 22) e a Demolição do Piso para a Rede Hidrossanitária (Início Previsto: 18/05 — ID 58) | 2026-05-18 |  | 1 | ATRASADO
37 | 15/05/2026 | Citostático | [PROC][DOC] | ABELV | Uehara | Validação da Mudança Dimensional da Base do Lavador de Gases | Impacta a Demolição do Piso do Radier do Lavador de Gases em caso de mudança significativa (Início Previsto: 25/05 — ID 466) | 2026-05-20 |  | 0 | NO PRAZO
38 | 19/05/2026 | Citostático | [CIVIL][DOC] | Cristália | Edson / Leobino | Retirada de 2 Peças de Vidro da Sala Limpa para Liberação da Marcação das Bases | Impede a continuação da Locação das Bases da Sala Limpa | 2026-05-19 |  | 0 | ALERTA
39 | 19/05/2026 | Citostático | [SUP] | ABELV | Ana Assis | Fechamento do Pedido de Compra do Lavador de Gases | Impacta a identificação do dimensional da base do Lavador e a Demolição do Radier (Início Previsto: 25/05 — ID 466) | 2026-05-19 |  | 0 | ALERTA
40 | 19/05/2026 | Citostático | [CIVIL][DOC] | Krrom | Diego / Leobino | Apresentação da Metodologia de Corte do Piso para Execução da Plataforma dos Reatores | Impacta o Corte do Piso (Início Previsto: 21/05 — ID 22) e a Demolição do Piso para Rede Hidrossanitária (Início Previsto: 18/05 — ID 58) | 2026-05-20 |  | 0 | NO PRAZO
41 | 19/05/2026 | Citostático | [SUP] | Krrom | Tiago / Celso | Verificação do Efetivo de Andaime para as Obras | Impacta o acesso para realização das Frentes de Montagem | 2026-05-20 |  | 0 | NO PRAZO
42 | 19/05/2026 | Citostático | [MEC/TUB] | ABELV | Leobino | Montagem do Pipe Shop de Aço Carbono no Canteiro de Obra | Impacta a Fabricação da Tubulação de Aço Carbono (Início Previsto: 25/05 — ID 54 e ID 317) | 2026-05-20 |  | 0 | NO PRAZO
43 | 19/05/2026 | Citostático | [SUP][DOC] | ABELV | Erik Massola / Tiago | Envio do Efetivo da Açoplast (Nomes e CPFs) para Aprovação Social pela Cristália | Sem aprovação social, os colaboradores não poderão acessar o canteiro, podendo impactar o prazo da obra | 2026-05-20 |  | 0 | NO PRAZO
44 | 19/05/2026 | Citostático | [SUP] | ABELV | Edimar Cunha / Tiago | Contratação do Fornecedor de Andaime | Impacta o acesso para realização das Frentes de Montagem | 2026-05-22 |  | 0 | NO PRAZO
45 | 19/05/2026 | Farmoquímico | [DOC] | MGC | Yohanna | Solicitação e Recebimento dos Projetos do Farmoquímico da MGC para Aprovação pela Cristália | Impacta a Compra de Materiais e as Subcontratações para execução | 2026-05-19 |  | 0 | ALERTA
46 | 19/05/2026 | Farmoquímico | [DOC] | ABELV | Leobino | Envio das Cotas de Elevação do Lavador de Gases para a MGC | Impacta a confecção do Projeto do Radier do Lavador de Gases | 2026-05-19 |  | 0 | ALERTA
47 | 19/05/2026 | Farmoquímico | [DOC][SUP] | Krrom | Diego / Leobino | Informar à ABELV a Data em que a Krrom Irá Apresentar o Tipo de Fundação do Farmoquímico | Impacta a contratação de empresa para execução de estacas (Início Previsto: 08/06 — ID 118) | 2026-05-19 |  | 0 | ALERTA
48 | 19/05/2026 | Farmoquímico | [SUP] | Krrom | Rodrigo / Leobino | Envio dos Pedidos de Faturamento Direto pela Krrom | Impacta a Medição | 2026-05-19 |  | 0 | ALERTA
49 | 19/05/2026 | Farmoquímico | [DOC] | ABELV | Leobino | Envio das Cotas de Elevação da Sala Elétrica para a MGC | Impacta a confecção do Projeto da Sala Elétrica | 2026-05-20 |  | 0 | NO PRAZO
50 | 19/05/2026 | Farmoquímico | [SUP][DOC] | Krrom | Diego / Leobino | Regularização da Documentação da Empresa Recicla (Bota Fora) | Risco legal: subcontratação sem documentação adequada em caso de auditoria ou acidente | 2026-05-21 |  | 0 | NO PRAZO
51 | 19/05/2026 | Farmoquímico | [MEC/TUB][SUP] | Krrom | Diego / Leobino | Elaboração do Pedido de Compra da Tubulação de Água Pluvial | Impacta a Compra da Tubulação de Água Pluvial | 2026-05-27 |  | 0 | NO PRAZO

## Dashboard
DASHBOARD — RESTRIÇÕES ¦ Cristália 25098 + 25103 ¦ 19/05/2026
POR STATUS — QTDE |  | POR PROJETO — QTDE |  | POR DISCIPLINA — QTDE
ATRASADO | 10 | Citostático | 40 | CIVIL | 16
ALERTA | 7 | Farmoquímico | 11 | MEC/TUB | 13
CONCLUÍDO COM ATRASO | 13 |  |  | ELET | 5
CONCLUÍDO | 12 |  |  | SUP | 26
NO PRAZO | 9 |  |  | PROC | 5
TOTAL | 51 |  |  | DOC | 16
|  |  |  | SMS | 2
RESPONSÁVEIS COM MAIS ITENS ATRASADOS |  | ⚠ ALERTA — VENCE HOJE (19/05)
Leobino | 3 | Tiago | Impacta a Fabricação da Tubulação de Aço Carbono (Início Pre…
Uehara | 2 | Edson / Leobino | Impede a continuação da Locação das Bases da Sala Limpa
Diego / Leobino | 2 | Ana Assis | Impacta a identificação do dimensional da base do Lavador e …
Edson / Leobino | 2 | Yohanna | Impacta a Compra de Materiais e as Subcontratações para exec…
Keite | 1 | Leobino | Impacta a confecção do Projeto do Radier do Lavador de Gases
|  | Diego / Leobino | Impacta a contratação de empresa para execução de estacas (I…
|  | Rodrigo / Leobino | Impacta a Medição