## Restrições
ITEM | PROJETO | ELABORAÇÃO | EMPRESA RESP. | RESPONSÁVEL | DESCRIÇÃO | IMPACTO | NECESSIDADE | OBSERVAÇÃO | CONCLUSÃO REAL | DIAS ATRASADO | STATUS | LEGENDA DE STATUS
1 | CISTO | 2026-05-08 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Retirada de 2 Peças de Vidro da Sala Limpa, pois está impedindo a continuidade da Marcação das Bases que serão construídas. | Impede a continuação da Locação das Bases que serão construídas na Sala Limpa. | 2026-05-19 |  |  | 1 | ATRASADO | NO PRAZO
2 | CISTO | 2026-05-14 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Cobrar Definição da Cristália a respeito da Locação da Plataforma dos Reatores em Função da Instalação da Nova Linha Hidrossanitária. | Impacta o início do Corte do Piso para confecção das Bases da Plataforma dos Reatores (Início Previsto: 21/05 - Atividade do Cronograma: ID 22). E Demolição do Piso para Instalação da Rede Hidrossanitária (Início Previsto: 18/05 - Atividade do Cronograma: ID 58). | 2026-05-18 |  |  | 2 | ATRASADO | ALERTA (vence hoje)
3 | CISTO | 2026-05-15 | ABELV | Uehara (Engenheiro Mecânico do HVAC Abelv) | Validar a Mudança Dimensional da Base do Lavador de Gases. | Impacta no Início da Demolição do Piso do Radier do Lavador de Gases a Título de Área, caso aconteça alguma mudança significativa (Início Previsto: 25/05/26 - Atividade do Cronograma: ID 466). | 2026-05-20 |  |  | 0 | ALERTA | ATRASADO
4 | FARMO | 2026-05-12 | KRROM | Diego (Gerente de Projetos da Krrom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Definição do Tipo de Fundação do Prédio. | Impacta na Contratação da Empresa para realização da Estaca, por ventura impactando na compra de materiais da estaca (Início Previsto: 08/06 - Atividade do Cronograma: ID 118). | 2026-05-13 |  |  | 7 | ATRASADO | CONCLUÍDO
5 | FARMO | 2026-05-12 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Recebimento do Projeto da Base do Lavador de Gases Existente. | Impacta na Formalização da Nova Locação que foi combinada IN LOCO para execução da base do Lavador existente. Início da Confecção da Nova Base (Radier) do Lavador de Gases Existente (Início Previsto: 05/06/26 - Atividade do Cronograma: ID 251). | 2026-05-15 |  |  | 5 | ATRASADO | SEM PRAZO DEFINIDO
6 | FARMO | 2026-05-07 | MGC | Yohanna (Engenheira Mecânica Abelv) | Solicitação e Recebimento dos Projetos do Farmoquímico da Empresa MGC, e envio para Cristália para aprovação. | Impacta na Compra dos Materiais e Subcontratações para realização dos serviços. | 2026-05-19 |  |  | 1 | ATRASADO
7 | FARMO | 2026-05-19 | KRROM | Diego (Gerente de Projetos da Krrom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | A Krrom precisa informar a data em que irá apresentar o Tipo de Fundação que será aplicada no Farmoquímico. | Impacta na Contratação da Empresa para realização da Estaca, por ventura impactando na compra de materiais da estaca (Início Previsto: 08/06 - Atividade do Cronograma: ID 118). | 2026-05-19 |  |  | 1 | ATRASADO
8 | CISTO | 2026-05-19 | KRROM | Diego (Gerente de Projetos da Krrom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | A Krrom precisa apresentar a Metodologia de Corte que será aplicada para avaliar a resistência do piso onde poderá ser construída a base da Plataforma dos Reatores, em função da Interferência da Instalação da Nova Rede Hidrossanitária. | Impacta o início do Corte do Piso para confecção das Bases da Plataforma dos Reatores (Início Previsto: 21/05 - Atividade do Cronograma: ID 22). E Demolição do Piso para Instalação da Rede Hidrossanitária (Início Previsto: 18/05 - Atividade do Cronograma: ID 58). | 2026-05-20 |  |  | 0 | ALERTA
9 | CISTO | 2026-05-19 | ABELV | Yohanna (Engenheira Mecânica Abelv) | Verificação da readequação do Projeto da Plataforma dos Reatores por base do nosso fornecedor que vai fabricar, pois os reatores adquiridos pela Cristália não cabem no mesmo. | — |  |  |  | — | —

## Dashboard
DASHBOARD — RESTRIÇÕES ¦ Cristália 25098 + 25103 ¦ Reunião de Planejamento S20 ¦ 20/05/2026
POR STATUS — QTDE |  | POR PROJETO — QTDE
ATRASADO | 6 | CISTO | 5
ALERTA | 2 | FARMO | 4
NO PRAZO | 0
CONCLUÍDO | 0
SEM PRAZO DEFINIDO | 1
TOTAL | 9
ITENS ATRASADOS POR EMPRESA |  | ⚠ ALERTA — VENCE HOJE (20/05)
CRISTÁLIA | 3 | ABELV | Validar a Mudança Dimensional da Base do Lavador de Gas…
KRROM | 2 | KRROM | A Krrom precisa apresentar a Metodologia de Corte que s…
MGC | 1