## GESTAO
ITEM | PROJETO | DISCIPLINA | ELABORAÇÃO | EMPRESA RESP. | RESPONSÁVEL | DESCRIÇÃO | IMPACTO | ID IMPACT | NECESSIDADE | OBSERVAÇÃO | CONCLUSÃO REAL | DIAS ATRASADO | STATUS
1 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 11/05/26 | KRROM | Diego (KRROM) / Leobino (ABELV) | Mobilização da Krrom para realização da Tarefa do Dique no Piso Técnico | — | — | 20/05/26 | 25/05: Não foi mobilizado equipe KRROM (3 colaboradores) — sinal financeiro não recebido | 11/05/26 | 0 | ✅ CONCLUÍDO
2 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 08/05/26 | KRROM | Diego (KRROM) / Leobino (ABELV) | Recebimento de Materiais do Dique no Piso Técnico | — | — | 11/05/26 | — | 11/05/26 | 0 | ✅ CONCLUÍDO
3 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 08/05/26 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (ABELV) | Retirada de 2 Peças de Vidro da Sala Limpa — impede continuidade da Marcação das Bases | Impede Locação das Bases na Sala Limpa | — | 19/05/26 | — | — | 7 | ⚠️ ATRASADO
4 | 25098 CISTO | [MEC/TUB] | 05/05/26 | ABELV | Leobino (ABELV) | Chegada de Materiais para Fabricação da Tubulação do Trap | — | — | 07/05/26 | 19/05: Pendente entrega dos materiais | — | 19 | ⚠️ ATRASADO
5 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 14/05/26 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (ABELV) | Definição da Cristália sobre Locação da Plataforma dos Reatores em função da Nova Rede Hidrossanitária | Impacta Corte do Piso Bases Plataforma Reatores (ID 22) e Demolição Piso Hidrossanitária (ID 58) | — | 18/05/26 | — | — | 8 | ⚠️ ATRASADO
6 | 25098 CISTO | [MEC/TUB] | 12/05/26 | ABELV | Tiago (ABELV) | Acompanhamento / Recebimento das Conexões de Aço Carbono | Impacta Fabricação Tubulação Aço Carbono (IDs 54 e 317). Início previsto 25/05/26 | — | 19/05/26 | — | — | 7 | 🟡 ALERTA
7 | 25098 CISTO | [MEC/TUB] | 12/05/26 | ABELV | Tiago (ABELV) | Acompanhamento / Recebimento da Tubulação de Aço Carbono | Impacta Fabricação Tubulação Aço Carbono (IDs 54 e 317) | — | 15/05/26 | — | 15/05/26 | 0 | ✅ CONCLUÍDO
8 | 25098 CISTO | [PROC] | 15/05/26 | ABELV | Uehara (ABELV) / Leobino (ABELV) | Validar Mudança Dimensional da Base do Lavador de Gases | Impacta Demolição Piso Radier Lavador (ID 466). Início previsto 25/05/26 | — | 20/05/26 | 22/05: Leobino definiu elevar altura da base — KRROM liberada. Pendência: efetivo (ID 42) | 22/05/26 | 2 | ⚠️ CONCLUÍDO COM ATRASO
9 | 25098 CISTO | [PROC][SUP] | 12/05/26 | ABELV | Uehara (ABELV) | Contratação Lavador de Gases | — | — | 15/05/26 | 19/05: Aguardando Suprimentos fechar pedido | — | 11 | ⚠️ ATRASADO
10 | 25098 CISTO | [SUP] | 19/05/26 | ABELV | Ana Assis (Suprimentos ABELV) | Fechamento do Pedido de Compra do Lavador de Gases | Impacta identificação real do Dimensional da Base (ID 466) | — | 19/05/26 | — | 20/05/26 | 1 | ⚠️ CONCLUÍDO COM ATRASO
17 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 19/05/26 | KRROM | Diego (KRROM) / Leobino (ABELV) | Metodologia de Corte do Piso para avaliar resistência — interferência da Hidrossanitária | Impacta Corte do Piso Bases Plataforma Reatores (ID 22) e Demolição (ID 58) | — | 20/05/26 | 20/05: KRROM apresentou Ensaio Não Destrutivo de Esclerometria | 20/05/26 | 0 | ✅ CONCLUÍDO
20 | 25098 CISTO | [SUP/SMS] | 19/05/26 | ABELV | Tiago (ABELV) / Celso (ABELV) | Verificação do Efetivo de Andaime para atendimento das Obras | Impacto de acesso para realização das Frentes de Montagem | — | 20/05/26 | — | 20/05/26 | 0 | ✅ CONCLUÍDO
21 | 25098 CISTO | [MEC/TUB] | 19/05/26 | ABELV | Leobino (ABELV) | Montagem do Pipe-Shop de Aço Carbono no Canteiro de Obra ABELV | Impacta Fabricação Tubulação Aço Carbono (IDs 54 e 317). Início previsto 25/05/26 | — | 20/05/26 | — | 20/05/26 | 0 | ✅ CONCLUÍDO
22 | 25098 CISTO | [DOC/SUP] | 19/05/26 | ABELV | Erik Massola (ABELV) / Tiago (ABELV) | Envio do Efetivo (Nomes e CPFs) da empresa Açoplast para avaliação social da Cristália | Caso não aprovados, colaboradores não entram no site — atraso na Fabricação Dutos HVAC (ID 561) | 561 | 20/05/26 | — | — | 6 | ⚠️ ATRASADO
23 | 25098 CISTO | [SUP] | 19/05/26 | ABELV | Edimar Cunha (ABELV) / Tiago (ABELV) | Contratação do Fornecedor de Andaime | Impacto de acesso para realização das Frentes de Montagem | — | 22/05/26 | — | — | 4 | ⚠️ ATRASADO
25 | 25098 CISTO | [MEC] | 19/05/26 | ABELV | Yohanna (ABELV) | Verificação da readequação do Projeto da Plataforma dos Reatores — equipamentos da Cristália não cabem | Atraso na Fabricação do Projeto da Plataforma dos Reatores (ID 650). Prev: 14/05–13/07/26 | 650 | 20/05/26 | — | — | 6 | ⚠️ ATRASADO
26 | 25098 CISTO | [MEC/CIVIL] | 19/05/26 | CRISTÁLIA | Yohanna (ABELV) | Cristália elaborar Novo Projeto da Base do Filtro Secador — equipamento adquirido não cabe na base atual | Atraso na Construção da Nova Base do Filtro Secador (ID 9). Início previsto 20/05/26 | 9 | 20/05/26 | — | — | 6 | ⚠️ ATRASADO
27 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 19/05/26 | CRISTÁLIA | Yohanna (ABELV) | Cristália apresentar Projeto da Nova Locação do Ralo do Sistema Hidrossanitário — conflito com bases dos Reatores | Atraso na Conclusão do Corte do Piso para Novo Sistema Hidrossanitário (ID 59). Término previsto 18/05/26 | 59 | 20/05/26 | — | — | 6 | ⚠️ ATRASADO
28 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 20/05/26 | CRISTÁLIA | Leobino (ABELV) | Confirmação do Cliente sobre Aplicação de Tinta Asfáltica nos Diques do Piso Técnico | — | — | 20/05/26 | 20/05: Edson (Cristália) orientou continuar conforme Projeto | 20/05/26 | 0 | ✅ CONCLUÍDO
29 | 25098 CISTO | [DOC] | 20/05/26 | ABELV | Ilson (ABELV) / Victor (ABELV) | Elaboração do Estudo de HH aplicado até 19/05/26, conforme solicitado em reunião | — | — | 25/05/26 | — | — | 1 | ⚠️ ATRASADO
30 | 25098 CISTO | [SMS/SUP] | 20/05/26 | KRROM | Diego (KRROM) / Leobino (ABELV) | Compra do Pluviômetro para medir precipitação na Obra e registrar impactos no RDO | Registro de comprovação de impactos de chuvas no RDO | — | 20/05/26 | 26/05: Pluviômetro chegou ao site em 25/05/26 | 25/05/26 | 5 | ⚠️ CONCLUÍDO COM ATRASO
31 | 25098 CISTO | [MEC/TUB] | 21/05/26 | ABELV | Celso (ABELV) | Emissão de SC para Fabricação da Linha do Dreno do TRAP | Impacta Fabricação Linha do Trap (ID 169). Início previsto 25/05/26 | 169 | 21/05/26 | — | — | 5 | ⚠️ ATRASADO
32 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 21/05/26 | ABELV | Leobino (ABELV) | Elaboração de CT sobre Aplicação da Tinta Asfáltica nos Diques do Pavimento Técnico | Impacta Pintura Asfáltica nos Diques do 1º Pavimento (ID 279). Início previsto 02/06/26 | 279 | 21/05/26 | 26/05: Leobino informou na Reunião de Bom Dia que a CT já foi elaborada | 25/05/26 | 4 | ⚠️ CONCLUÍDO COM ATRASO
33 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 21/05/26 | ABELV | Leobino (ABELV) | Solicitação de Visita Técnica da GEOCOM para Ensaio de Esclerometria | Atraso no início da confecção das bases dos reatores (ID 22) | 22 | 21/05/26 | 22/05: GEOCOM realizou o Ensaio de Esclerometria | 22/05/26 | 1 | ⚠️ CONCLUÍDO COM ATRASO
34 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 21/05/26 | ABELV | Celso (ABELV) / Leobino (ABELV) | Confecção de Andaime de Proteção contra quedas de materiais para Furação da Laje do Citostático | Atraso no Início da Furação da Laje do Citostático (ID 284). Início previsto 15/06/26 | 284 | 08/06/26 | — | — | 0 | 🔵 NO PRAZO
35 | 25098 CISTO | [CIVIL/MEC] | 21/05/26 | ABELV | Leobino (ABELV) | Elaboração de CT para Definição do Projeto dos Diques Técnicos — Projeto Civil (2 diques) × Projeto Mecânico (1 dique) | Retrabalho nos Diques de Contenção do Piso Técnico (ID 276). Início previsto 21/05/26 | 276 | 21/05/26 | — | — | 5 | ⚠️ ATRASADO
36 | 25098 CISTO | [MEC/CIVIL] | 21/05/26 | ABELV | Yohanna (ABELV) | Levantamento Inicial do Quantitativo de Tintas para a Obra | — | — | 29/05/26 | — | — | 0 | 🔵 NO PRAZO
37 | 25098 CISTO | [CIVIL] | 21/05/26 | CRISTÁLIA | Leobino (ABELV) | Solicitar à Cristália a Definição da Tinta Externa nos Diques de Contenção do Piso Técnico | Atraso na aplicação da Tinta Externa — divergência Projeto Civil × Projeto Mecânico | — | 22/05/26 | — | — | 4 | ⚠️ ATRASADO
40 | 25098 CISTO | [MEC] | 25/05/26 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Yohanna (ABELV) | Cristália enviar Projetos Banhos Térmicos dos Reatores (BT-008, BT-009, BT-010) para verificar dimensões no Dique | Caso atrase, retrabalho no Projeto do Dique (ID 276) | 276 | 28/05/26 | — | — | 0 | 🔵 NO PRAZO
46 | 25098 CISTO | [DOC/SUP] | 26/05/26 | ABELV | Celso (ABELV) | Solicitar à Açoplast o preenchimento e envio da Planilha Nominal com dados dos colaboradores para avaliação social da Cristália | Caso não aprovados, impossibilidade de entrada no site — atraso na Fabricação dos Dutos de HVAC (ID 561). Início previsto 21/05/26 | 561 | 26/05/26 | — | — | 0 | 🔵 NO PRAZO
11 | 25103 FARMO | [CIVIL] | 12/05/26 | KRROM | Diego (KRROM) / Leobino (ABELV) | Definição do Tipo de Fundação do Prédio | Impacta início Fundação do Prédio (ID Cron 431). Início previsto 20/08/26 | 431 | 13/05/26 | — | — | 13 | ⚠️ ATRASADO
12 | 25103 FARMO | [CIVIL] | 12/05/26 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (ABELV) | Recebimento do Projeto da Base do Lavador de Gases Existente | Impacta início Confecção Nova Base (Radier) Lavador Gases Existente (ID 251). Início previsto 05/06/26 | 251 | 15/05/26 | — | — | 11 | ⚠️ ATRASADO
13 | 25103 FARMO | [MEC/TUB] | 07/05/26 | MGC | Yohanna (ABELV) | Solicitação e Recebimento dos Projetos do Farmoquímico da MGC e envio para aprovação da Cristália | Impacta Compra de Materiais e Subcontratações | — | 19/05/26 | — | 20/05/26 | 1 | ⚠️ CONCLUÍDO COM ATRASO
14 | 25103 FARMO | [CIVIL] | 19/05/26 | ABELV | Leobino (ABELV) | Enviar para a MGC as cotas de elevação do Lavador de Gases | Impacta confecção do Projeto do Radier do Lavador de Gases | — | 19/05/26 | — | 21/05/26 | 2 | ⚠️ CONCLUÍDO COM ATRASO
15 | 25103 FARMO | [ELET] | 19/05/26 | ABELV | Leobino (ABELV) | Enviar para a MGC as cotas de elevação da Sala Elétrica | Impacta confecção do Projeto da Sala Elétrica | — | 20/05/26 | — | — | 6 | ⚠️ ATRASADO
16 | 25103 FARMO | [CIVIL] | 19/05/26 | KRROM | Diego (KRROM) / Leobino (ABELV) | A Krrom precisa informar a data de apresentação do Tipo de Fundação do Farmoquímico | Impacta Contratação empresa para Estaca e compra materiais (ID 118). Início previsto 08/06 | 118 | 19/05/26 | — | — | 7 | ⚠️ ATRASADO
18 | 25103 FARMO | [CIVIL] | 19/05/26 | KRROM | Diego (KRROM) / Leobino (ABELV) | Elaboração do Pedido da Tubulação de Água Pluvial | Impacta Compra da Tubulação de Água Pluvial | — | 27/05/26 | — | — | 0 | 🔵 NO PRAZO
19 | 25103 FARMO | [DOC] | 19/05/26 | KRROM | Rodrigo (KRROM) / Leobino (ABELV) | A Krrom precisa enviar os Pedidos de Faturamento Direto | Impacto na Medição | — | 19/05/26 | — | 19/05/26 | 0 | ✅ CONCLUÍDO
24 | 25103 FARMO | [DOC] | 19/05/26 | ABELV | Diego (KRROM) / Leobino (ABELV) | A empresa Krrom precisa Regularizar a Documentação da Empresa Recicla (Bota Fora) | Caso ocorra auditoria ou acidente, falta documentação legal de subcontratação | — | 21/05/26 | — | — | 5 | ⚠️ ATRASADO
38 | 25103 FARMO | [CIVIL] | 22/05/26 | ABELV | Leobino (ABELV) | Elaboração de CT para identificar posição e trajetória da Linha de Incêndio encontrada na escavação | Possibilidade de atraso no início da Fundação (ID 431, prev. 21/08) ou Drenagem Pluvial (ID 381, prev. 22/12) | 381;431 | 26/05/26 | 25/05: Leobino informou que Edson (Cristália) já tinha o Projeto da Linha de Incêndio Aéreo — prometeu fornecer até 26/05/26. Aguardando entrega. | — | 0 | 🔵 NO PRAZO
39 | 25103 FARMO | [MEC/TUB] | 22/05/26 | ABELV | Uehara (ABELV) | CT sobre Lavadores de Gases — como realizar primeira manobra de instalação sem comprometer operação atual | Atraso na Montagem do Lavador de Gases 01 Reserva (ID 262). Início previsto 14/07/26 | 262 | 25/05/26 | — | — | 0 | 🔵 NO PRAZO
41 | 25103 FARMO | [MEC] | 25/05/26 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Ilson (Planejamento ABELV) | Comunicar à Cristália que os Elevadores EL-001 e EL-002 são de Fornecimento e Instalação da Cristália segundo o Contrato | Impacta Instalação dos Elevadores (EL-001 e EL-002) | — | 25/05/26 | 25/05: Já informado Lucas e Edson da Cristália via celular em 25/05/26 | 25/05/26 | 0 | ✅ CONCLUÍDO
42 | 25103 FARMO | [CIVIL] | 19/05/26 | ABELV | Diretoria Comercial ABELV | Emissão do Sinal Financeiro de Mobilização ABELV→KRROM para expansão do efetivo civil de 3 para 8 MOD | Impacta início Área Externa (nova estrutura civil) previsto 05/06/26 e gate Liberação Escavações em 06/08/26 (ID 1.4.4) | — | 22/05/26 | 22/05: Reunião Governança 19/05 aprovou integração de 8 pessoas. Requisição liberada. Sinal financeiro NÃO emitido. KRROM permanece com 3 MOD | — | 4 | ⚠️ ATRASADO
43 | 25103 FARMO | [CIVIL] | 06/05/26 | KRROM | Diego (KRROM) / Leobino (ABELV) | Identificação de interferência entre elevação do radier e tubulação — alinhado elevar cota da base para descaracterizar interferência | Comprometia prosseguimento do serviço civil de elevação do radier | — | — | — | 22/05/26 | 0 | ✅ CONCLUÍDO
45 | 25103 FARMO | [SMS] | 04/05/26 | KRROM | Diego (KRROM) / Leobino (ABELV) | Técnico de segurança da KRROM ausente de campo desde 04/05/2026 | Não conformidade ativa em segurança do trabalho — obra sem cobertura técnica de SMS da subcontratada civil | — | 07/05/26 | — | — | 19 | ⚠️ ATRASADO
DASHBOARD — GESTÃO DE RESTRIÇÕES ¦ CRISTÁLIA ¦ S23 ¦ 26/05/2026
CONSOLIDADO GERAL
TOTAL | ⚠️ ATRASADO | 🟡 ALERTA | ⚠️ CC ATRASO | ✅ CONCLUÍDO | 🔵 NO PRAZO
45 | 20 | 1 | 7 | 10 | 7
POR PROJETO
PROJETO | TOTAL | ⚠️ ATRASADO | 🟡 ALERTA | ⚠️ CC ATRASO | ✅ CONCLUÍDO | 🔵 NO PRAZO
CITOSTÁTICO — 25098 | 30 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4
FARMOQUÍMICA — 25103 | 15 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3
RESTRIÇÕES ATRASADAS POR EMPRESA RESPONSÁVEL
ABELV | KRROM | CRISTÁLIA | MGC
CISTO: 8 ¦ FARMO: 3 | CISTO: 0 ¦ FARMO: 3 | CISTO: 5 ¦ FARMO: 1 | CISTO: 0 ¦ FARMO: 0
🚨 TOP 5 — RESTRIÇÕES MAIS URGENTES (MAIOR DIAS DE ATRASO)
ID | PROJETO | DIAS | RESPONSÁVEL | DESCRIÇÃO (resumo)
4 | 25098 CISTO | 19 | Leobino (ABELV) | Chegada de Materiais para Fabricação da Tubulação do Trap
45 | 25103 FARMO | 19 | Diego (KRROM) | Técnico de segurança da KRROM ausente de campo desde 04/05/2...
11 | 25103 FARMO | 13 | Diego (KRROM) | Definição do Tipo de Fundação do Prédio
9 | 25098 CISTO | 11 | Uehara (ABELV) | Contratação Lavador de Gases
12 | 25103 FARMO | 11 | Edson (Cristália) | Recebimento do Projeto da Base do Lavador de Gases Existente...
⏰ VENCE HOJE — 26/05/2026 (2 item(ns))
46 | 25098 CISTO | Celso (ABELV) | Solicitar à Açoplast o preenchimento e envio da Planilha Nominal com dados dos c
38 | 25103 FARMO | Leobino (ABELV) | Elaboração de CT para identificar posição e trajetória da Linha de Incêndio enco