## Restrições
ITEM | PROJETO | ELABORAÇÃO | EMPRESA RESP. | RESPONSÁVEL | DESCRIÇÃO | IMPACTO | ID IMPACT | NECESSIDADE | OBSERVAÇÃO | CONCLUSÃO REAL | DIAS ATRASADO | STATUS | LEGENDA DE STATUS
1 | CISTO | 2026-05-11 | KROOM | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Mobilização da Krrom para realização da Tarefa do Dique no Piso Técnico |  |  | 2026-05-20 |  | 2026-05-11 | 0 | CONCLUÍDO | NO PRAZO
2 | CISTO | 2026-05-08 | KROOM | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Recebimento de Materiais do Dique no Piso Técnico |  |  | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 0 | CONCLUÍDO | ALERTA (vence hoje)
3 | CISTO | 2026-05-08 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Retirada de 2 Peças de Vidro da Sala Limpa, pois está impedindo a continuidade da Marcação das Bases que serão construídas. | Impede a continuação da Locação das Bases que serão construídas na Sala Limpa. |  | 2026-05-19 |  |  | 2 | ATRASADO | ATRASADO
4 | CISTO | 2026-05-05 | ABELV | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Chegada de Materiais para Fabricação da Tubulação do Trap |  |  | 2026-05-07 | 19/05: Pendente a entrega dos materiais |  | 14 | ATRASADO | CONCLUÍDO
5 | CISTO | 2026-05-14 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Cobrar Definição da Cristália a respeito da Locação da Plataforma dos Reatores em Função da Instalação da Nova Linha Hidrossanitária. | Impacta o início do Corte do Piso para confecção das Bases da Plataforma dos Reatores (Início Previsto: 21/05 - Atividade do Cronograma: ID 22). E Demolição do Piso para Instalação da Rede Hidrossanitária (Início Previsto: 18/05 - Atividade do Cronograma: ID 58). |  | 2026-05-18 |  |  | 3 | ATRASADO | CONCLUÍDO COM ATRASO
6 | CISTO | 2026-05-12 | ABELV | Tiago (Gestor de Projetos Abelv) | Acompanhamento / Recebimento das Conexões de Aço Carbono | Impacta na Fabricação da Tubulação de Aço Carbono (Início Previsto: 25/05/26 - Atividade do Cronograma: ID 54 e ID 317). |  | 2026-05-19 |  |  | 2 | ATRASADO | SEM PRAZO DEFINIDO
7 | CISTO | 2026-05-12 | ABELV | Tiago (Gestor de Projetos Abelv) | Acompanhamento / Recebimento da Tubulação de Aço Carbono | Impacta na Fabricação da Tubulação de Aço Carbono (Início Previsto: 25/05/26 - Atividade do Cronograma: ID 54 e ID 317). |  | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | 0 | CONCLUÍDO
8 | CISTO | 2026-05-15 | ABELV | Uehara (Engenheiro Mecânico do HVAC Abelv) | Validar a Mudança Dimensional da Base do Lavador de Gases | Impacta no Início da Demolição do Piso do Radier do Lavador de Gases a Título de Área caso aconteça alguma mudança significativa. (Início Previsto: 25/05/26 - Atividade do Cronograma: ID 466). |  | 2026-05-20 |  |  | 1 | ATRASADO
9 | CISTO | 2026-05-12 | ABELV | Uehara (Engenheiro Mecânico do HVAC Abelv) | Contratação Lavador de Gases |  |  | 2026-05-15 | 19/05: Aguardando o Setor de Suprimentos da Abelv Fechar o Pedido. |  | 6 | ATRASADO
10 | CISTO | 2026-05-19 | ABELV | Ana Assis (Gerente do Suprimentos Abelv) | Fechamento do Pedido de Compra do Lavador de Gases | Impacta na identificação real do Dimensional da Base do Lavador de Gases, consequentemente também impactando o Início da Demolição do Piso do Radier do Lavador de Gases a Título de Área caso aconteça alguma mudança significativa. (Início Previsto: 25/05/26 - Atividade do Cronograma: ID 466). |  | 2026-05-19 |  | 2026-05-20 | 1 | CONCLUÍDO COM ATRASO
11 | FARMO | 2026-05-12 | KROOM | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Definição do Tipo de Fundação do Prédio | Impacta no início da Fundação do Prédio (Início Previsto: 20/08/26 - Atividade do Cronograma: ID 431). | 431 | 2026-05-13 |  |  | 8 | ATRASADO
12 | FARMO | 2026-05-12 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Recebimento do Projeto da Base do Lavador de Gases Existente. | Impacta na Formalização da Nova Locação que foi combinada IN LOCO para execução da base do Lavador existente. Início da Confecção da Nova Base (Radier) do Lavador de Gases Existente (Início Previsto: 05/06/26 - Atividade do Cronograma: ID 251). |  | 2026-05-15 |  |  | 6 | ATRASADO
13 | FARMO | 2026-05-07 | MGC | Yohanna (Engenheira Mecânica Abelv) | Solicitação e Recebimento dos Projetos do Farmoquímico da Empresa MGC, e envio para Cristália para aprovação | Impacta na Compra dos Materiais e Subcontratações para realização dos materiais. |  | 2026-05-19 |  | 2026-05-20 | 1 | CONCLUÍDO COM ATRASO
14 | FARMO | 2026-05-19 | ABELV | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Enviar para a MGC as cotas de elevação do Lavador de Gases | Impacta na confecção do Projeto do Radier do Lavador de Gases |  | 2026-05-19 |  |  | 2 | ATRASADO
15 | FARMO | 2026-05-19 | ABELV | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Enviar para a MGC as cotas de elevação da Sala Elétrica | Impacta na confecção do Projeto da Sala Elétrica |  | 2026-05-20 |  |  | 1 | ATRASADO
16 | FARMO | 2026-05-19 | KROOM | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | A Krrom precisa informar a Data em que irão apresentar o Tipo de Fundação que será aplicada no Farmoquímico. | Impacta na Contratação da Empresa para realização da Estaca, por ventura impactando na compra de materiais da estaca (Início Previsto: 08/06 - Atividade do Cronograma: ID 118). |  | 2026-05-19 |  |  | 2 | ATRASADO
17 | CISTO | 2026-05-19 | KROOM | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | A Krrom precisa apresentar a Metodologia de Corte que será aplicado para avaliar a resistência do piso onde poderá ser construída a base da Plataforma dos Reatores, em função da Interferência da Instalação da Nova Rede Hidrossanitária. | Impacta o início do Corte do Piso para confecção das Bases da Plataforma dos Reatores (Início Previsto: 21/05 - Atividade do Cronograma: ID 22). E Demolição do Piso para Instalação da Rede Hidrossanitária (Início Previsto: 18/05 - Atividade do Cronograma: ID 58). |  | 2026-05-20 | 20/05: A Krrom apresentou a alternativa de realização de um Ensaio Não Destrutivo de Esclerometria, pois seria mais rápido o método de avaliação da Resistência Mecânica. | 2026-05-20 | 0 | CONCLUÍDO
18 | FARMO | 2026-05-19 | KROOM | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Elaboração do Pedido da Tubulação de Água Pluvial | Impacta a Compra da Tubulação de Água Pluvial |  | 2026-05-27 |  |  | 0 | NO PRAZO
19 | FARMO | 2026-05-19 | KROOM | Rodrigo (Téc. Planej. da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | A Kroom precisa enviar os Pedidos de Faturamento Direto | Impacto na Medição |  | 2026-05-19 |  | 2026-05-19 | 0 | CONCLUÍDO
20 | CISTO | 2026-05-19 | KROOM | Tiago (Gestor de Projetos Abelv) / Celso (Gestor de Projetos Abelv) | Verificação do Efetivo de Andaime para atendimento das Obras (Farmoquímico e Citostático). | Impacto de acesso para realização das Frentes de Montagem |  | 2026-05-20 |  | 2026-05-20 | 0 | CONCLUÍDO
21 | CISTO | 2026-05-19 | ABELV | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Montagem do Pipe-Shop de Aço Carbono no Canteiro de Obra Abelv. | Impacta na Fabricação da Tubulação de Aço Carbono (Início Previsto: 25/05/26 - Atividade do Cronograma: ID 54 e ID 317). |  | 2026-05-20 |  | 2026-05-20 | 0 | CONCLUÍDO
22 | CISTO | 2026-05-19 | ABELV | Erik Massola (Comprador Abelv) / Tiago Tiago (Gestor de Projetos Abelv) | O Setor de Compras precisa enviar o Efetivo (Nomes e Cpfs dos colaboradores) da empresa contratada Açoplast (Estrutura Metálica) para Tiago Matos, para posterior envio para Cristália realizar a avaliação social dos mesmos. | Impacto: Caso os mesmos não forem aprovados, eles não poderão adentrar ao site, podendo impactar o prazo da obra. |  | 2026-05-20 |  |  | 1 | ATRASADO
23 | CISTO | 2026-05-19 | ABELV | Edimar Cunha (Supervisor de Suprimentos Abelv) / Tiago Tiago (Gestor de Projetos Abelv) | Contratação do Fornecedor de Andaime. | Impacto de acesso para realização das Frentes de Montagem |  | 2026-05-22 |  |  | 0 | NO PRAZO
24 | FARMO | 2026-05-19 | ABELV | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | A empresa Krrom precisa Regularizar a Documentação da Empresa Recicla (Bota Fora). | Impacto: Caso aconteça alguma auditoria ou acidente, estamos descobertos por documentação legal de subcontratação. |  | 2026-05-21 |  |  | 0 | ALERTA
25 | CISTO | 2026-05-19 | ABELV | Yohanna (Engenheira Mecânica Abelv) | Verificação da readequação do Projeto da Plataforma dos Reatores por base do nosso fornecedor que vai fabricar, pois os reatores adquiridos pela Cristália não cabem no mesmo. | Impacto: Atraso na Fabricação do Projeto da Plataforma dos Reatores, por necessidade de elaboração do Novo Projeto para readequação do novo lay-out (Início e Término Previsto: 14/05/26 e 13/07/26 - Atividade do Cronograma: ID 650). | 650 | 2026-05-20 |  |  | 1 | ATRASADO
26 | CISTO | 2026-05-19 | CRISTÁLIA | Yohanna (Engenheira Mecânica Abelv) | O Filtro Secador adquirido pela Cristália não cabe na base do Projeto Fornecido, logo a Cristália ficou de elaborar um Novo Projeto da Base do Filtro Secador para essa nova realidade. | Impacto: Atraso na Construção da Nova Base do Filtro Secador (Início Previsto: 20/05/26 - Atividade do Cronograma: ID 9). | 9 | 2026-05-20 |  |  | 1 | ATRASADO
27 | CISTO | 2026-05-19 | CRISTÁLIA | Yohanna (Engenheira Mecânica Abelv) | A Cristália tem que apresentar o Projeto da Nova Locação do Ralo do Sistema Hidrossanitário, pois o Projeto Atual da Base da Plataforma dos Reatores está na mesma coordenada dos Ralos. | Impacto: Atraso na Conclusão do Corte do Piso para Novo Sistema Hidrossanitário. (Término Previsto: 18/05/26 - Atividade do Cronograma: ID 59). | 59 | 2026-05-20 |  |  | 1 | ATRASADO
28 | CISTO | 2026-05-20 | CRISTÁLIA | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Confirmação do Cliente da Aplicação de Tinta Asfáltica nos Diques do Piso Técnico, conforme orientado no Projeto. |  |  | 2026-05-20 | 20/05: Sr. Edson da Cristália na Reunião de Planejamento no Canteiro, orientou continuarmos segundo o Projeto. | 2026-05-20 | 0 | CONCLUÍDO
29 | CISTO | 2026-05-20 | ABELV | Ilson (Planejador Abelv) / Victor (Planejador Abelv) | Elaboração do Estudo de HH aplicado até a data 19/05/26, conforme solicitado em reunião. |  |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | NO PRAZO
30 | CISTO | 2026-05-20 | KROOM | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Compra ou Projeção de Compra do Pluviômetro, com objetivo de medir a quantidade de chuva (precipitação) na Obra, e registrar os impactos das atividades. | Impacto: Registro de Comprovação de Impactos de Chuvas a nível de RDO. |  | 2026-05-20 |  |  | 1 | ATRASADO
31 | CISTO | 2026-05-21 | ABELV | Celso (Gestor de Projetos Abelv) | Emissão de Solicitação de Compra (SC) para Fabricação da Linha do Dreno do TRAP | Impacto: Fabricação da Linha do Trap (Início Previsto: 25/05 - Atividade do Cronograma: ID 169). | 169 | 2026-05-21 |  |  | 0 | ALERTA
32 | CISTO | 2026-05-21 | ABELV | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Elaboração de CT (Consulta Técnica) a respeito da Aplicação da Tinta Asfáltica que segundo o Projeto está orientando aplicar nos Diques do Pavimento Técnico. | Impacto: Pintura Asfáltica nos Diques do Primeiro Pavimento (Início Previsto: 02/06 - Atividade do Cronograma: ID 279). | 279 | 2026-05-21 |  |  | 0 | ALERTA
33 | CISTO | 2026-05-21 | ABELV | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Solicitação de Visita Técnica e envio de documentação dos Colaboradores da empresa GEOCOM (Empresa de Ensaio de Esclerometria). | Impacto: Atraso do início da confecção da base dos reatores, atividade que estava prevista para o dia 21/05/26 (ID: 22), em virtude do Projeto Fornecido pela Cristália, a base da Plataforma do Reator está localizada no Local do Ralo. | 22 | 2026-05-21 |  |  | 0 | ALERTA
34 | CISTO | 2026-05-21 | ABELV | Celso (Gestor de Projetos Abelv) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Confecção de Andaime de Proteção contra quedas de Materiais para Atividade de Furação da Laje no Prédio do Citostático, solicitado pela Krrom. | Impacto: Atraso no Início da Furação da Laje do Citostático (Início Previsto: 15/06 - Atividade do Cronograma: ID 284). | 284 | 2026-06-08 |  |  | 0 | NO PRAZO
35 | CISTO | 2026-05-21 | ABELV | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Elaboração de CT para Definição do Projeto dos Diques Técnicos, pois o Projeto Civil orienta a construção de 2 Diques, e o Projeto Mecânico orienta apenas 1 Dique para todos os equipamentos. | Impacto: Retrabalho nos Diques de Contenção do Piso Técnico, pois já foi iniciado essa atividade. (Início Previsto: 21/05 - Atividade do Cronograma: ID 276). | 276 | 2026-05-21 |  |  | 0 | ALERTA
36 | CISTO | 2026-05-21 | ABELV | Yohanna (Engenheira Mecânica Abelv) | Levantamento Inicial do Quantitativo de Tintas para Obra. |  |  | 2026-05-29 |  |  | 0 | NO PRAZO
37 | CISTO | 2026-05-21 | CRISTÁLIA | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Solicitar a Cristália a Definição da Tinta Externa que será Aplicada nos Diques de Contenção do Piso Técnico |  |  | 2026-05-22 |  |  | 0 | NO PRAZO

## Dashboard
DASHBOARD — RESTRIÇÕES ¦ Cristália 25098 + 25103 ¦ 21/05/2026
POR STATUS — QTDE |  | POR PROJETO — QTDE
ATRASADO | 16 | CISTO | 28
ALERTA | 5 | FARMO | 9
CONCLUÍDO COM ATRASO | 2
CONCLUÍDO | 8
NO PRAZO | 6
— | 0
TOTAL | 37
RESPONSÁVEIS COM MAIS ITENS ATRASADOS |  | ⚠ ALERTA — VENCE HOJE (21/05)
Edson (Cristália) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | 3 | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | A empresa Krrom precisa Regularizar a Documentação da Empres…
Leobino (Eng. Civil Abelv) | 3 | Celso (Gestor de Projetos Abelv) | Emissão de Solicitação de Compra (SC) para Fabricação da Lin…
Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | 3 | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Elaboração de CT (Consulta Técnica) a respeito da Aplicação …
Yohanna (Engenheira Mecânica Abelv) | 3 | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Solicitação de Visita Técnica e envio de documentação dos Co…
Uehara (Engenheiro Mecânico do HVAC Abelv) | 2 | Leobino (Eng. Civil Abelv) | Elaboração de CT para Definição do Projeto dos Diques Técnic…
Tiago (Gestor de Projetos Abelv) | 1
Erik Massola (Comprador Abelv) / Tiago Tiago (Gestor de Projetos Abelv) | 1