## Planilha1
ITEM | PROJETO | ELABORAÇÃO | EMPRESA RESP. | REPONSÁVEL | DESCRIÇÃO | IMPACTO | NECESSIDADE | OBSERVAÇÃO | CONCLUSÃO REAL | DIAS ATRASADO | STATUS
1 | CISTO | 2026-05-08 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Retirada de 2 Peças de Vidro da Sala Limpa, pois esta imepdindo a continidade da Marcação das Bases que serão construídas. | Impedi a continuação da Locação da Bases que serão construídas na Sala Limpa. | 2026-05-19
2 | CISTO | 2026-05-14 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Cobrar Definição da Cristália a respeito da Locação da Plataforma do Reatores em Função da Instalação da Nova Linha Hidrossanitária. | Impacta o início do Corte do Piso para confecção da das bases da Plataforma do Reatores (Início Previsto: 21/05- Atividade do Cronograma: ID 22). E Demolição do Piso para Instalação da Rede Hidrossanitária (Início Previsto: 18/05 - Atividade do Cronograma: ID 58). | 2026-05-18 |  |  |  | ATRASADO
3 | CISTO | 2026-05-15 | ABELV | Uehara (Engenheiro Mecânico do HVAC Abelv) | Validar a Mudança Dimensional da Base do Lavadaor de Gases | Impacta no Inicio da Demolição da Piso do Radier do Lavador de Gases a Título de Área caso aconteça alguma mudança significativa. (Início Previsto: 25/05/26 - Atividade do Cronograma: ID 466). | 2026-05-20
4 | FARMO | 2026-05-12 | KROOM | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Definição do Tipo de Fundação do Prédio | Impacta na Contratação da Empresa para realização da Estaca, por ventura impactando na compra de materiais da estaca (Início Previsto: 08/06 - Atividade do Cronograma: ID 118). | 2026-05-13 |  |  |  | ATRASADO
5 | FARMO | 2026-05-12 | CRISTÁLIA | Edson (Cristália) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | Recebimento do Projeto da Base do Lavador de Gases Existente. | Impacta na Formalização da Nova Locação que foi combinada IN LOCO para execução da base do Lavador existente. Inicio da Confecção da Nova Base (Radier) do Lavador de Gases Existente (Início Previsto: 05/06/26 - Atividade do Cronograma: ID 251). | 2026-05-15 |  |  |  | ATRASADO
6 | FARMO | 2026-05-07 | MGC | Yohanna (Engenheiro Mecânica Abelv) | Solicitação e Recebimento dos Projetos do Farmoquímico da Empresa MGC, e envio para Cristália para aprovação | Impacta na Compra dos Materiais e Subscontratações para realização dos materiais. | 2026-05-19
7 | FARMO | 2026-05-19 | KROOM | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | A Krrom precisa informa a Data do que irão apresentar o Tipo de Fundação que será aplicada no Farmoquímico. | Impacta na Contratação da Empresa para realização da Estaca, por ventura impactando na compra de materiais da estaca (Início Previsto: 08/06 - Atividade do Cronograma: ID 118). | 2026-05-19
8 | CISTO | 2026-05-19 | KROOM | Diego (Gerente de Projetos da Kroom) / Leobino (Eng. Civil Abelv) | A Krrom precisa apresentar a Metodologia de Corte que será aplicado para avaliar a resistencia do piso onde poderá ser contruido a base da Plataforma dos Reatores, em função da Interferência da Instalação da Nova Rede Hidrossanitária. | Impacta o início do Corte do Piso para confecção da das bases da Plataforma do Reatores (Início Previsto: 21/05- Atividade do Cronograma: ID 22). E Demolição do Piso para Instalação da Rede Hidrossanitária (Início Previsto: 18/05 - Atividade do Cronograma: ID 58). | 2026-05-20
9 | CISTO | 2026-05-19 | ABELV | EriK Massola (Comprador Abelv) / Tiago Tiago (Gestor de Projetos Abelv) | O Setor de Compras precisa enviar o Efetivo (Nomes e CPFs dos colaboradores) da empresa contratada Açoplast (Estrutura Metálica) para Tiago Matos, para posterior envio para Cristália realizar a avaliação social dos mesmos. | Impacto: Caso os mesmos não forem aprovados, eles não poderão adentrar ao site, podendo impactar o prazo da obra. | 2026-05-20
10 | CISTO | 2026-05-19 | ABELV | Yohanna (Engenheiro Mecânica Abelv) | Verificação da readequação do Projeto da Plataforma dos Reatores por base do nosso fornecedor que vai fabricar, pois os reatores adquiridos pela Cristália não cabe no mesmo.