## Painel Campo
RESTRIÇÕES — PAINEL DE CAMPO ABELV
Data de Status do Controle: 22/05/2026 ¦ Reunião de Bom Dia ¦ Projetos Cristália 25098 + 25103
Este painel reúne as restrições ativas por disciplina para consulta rápida em campo. Use as tags de disciplina para identificar o tipo de restrição.
TAGS: [CIVIL] Civil/Estrutura [MEC/TUB] Mecânica/Tubulação [ELET] Elétrica [SUP] Suprimentos [PROC] Processos [DOC] Documentação [SMS] Segurança
STATUS: ✅ Concluído ¦ ❓ Pendente / Em aberto ¦ 🚨 Crítico / Amanhã
Disciplina | Responsável | Atividade | Prazo | Dias Atraso | Status Hoje
[DOC] | Victor / Ilson | Apresentar Mapa de Restrições | 2026-05-07 | 12 dias | ok
[CIVIL] | Cristália | Definir Interferências | 2026-05-07 | 12 dias | ❓
[CIVIL] | Leobino / Celso | Interferências — Bota Fora | 2026-05-07 | 12 dias | ❓
[ELET] | Leobino | Levantamento Material Hidrante | 2026-05-07 | 12 dias | ❓
[CIVIL][MEC] | Leobino | Base Filtro Secador — Topografia Divergente | 2026-05-08 | 11 dias | ✅ INTEGRA feito
[ELET][SUP] | Yohanna | Compra Material Hidrante | 2026-05-08 | 11 dias | ❓
[MEC/TUB] | Elson | Chegada Tenda Pipe Shop | 2026-05-08 | 11 dias | ❓
[MEC/TUB][SUP] | Elson | Chegada de Ferramentas | 2026-05-08 | 11 dias | ❓
[MEC/TUB] | Leobino | Tubulação Trap — Chegada | 2026-05-08 | 11 dias | ❓
[MEC/TUB] | Leobino | Fabricação Suportes — Chegada | 2026-05-08 | 11 dias | ❓
[ELET][DOC] | Leobino | MC de Aterramento | 2026-05-08 | 11 dias | ❓
[DOC][CIVIL] | Diego / Leobino | Documentação Topógrafo | 2026-05-11 | 8 dias | ❓
[CIVIL][SUP] | Leobino | Diques Piso Técnico — Material | 2026-05-11 | 8 dias | ❓
[MEC/TUB] | Leobino | Montagem Pipe Shop | 2026-05-11 | 8 dias | ❓
[MEC/TUB][SUP] | Elson | Contratação Munk | 2026-05-11 | 8 dias | ✅ CONCLUÍDO (08/05)
[PROC][SUP] | Uehara | Contratação Lavador de Gases | 2026-05-14 | 5 dias | ❓
[PROC][DOC] | Leobino | Radier Lavador de Gases — Projeto | 2026-05-15 | 4 dias | ❓
[CIVIL][SUP] | Leobino | Diques Piso Técnico — Mobilização Krrom | 2026-05-20 | AMANHÃ 🚨 | ❓
Projeto | Disciplina | Responsável | Atividade | Prazo | Dias Atraso
Cito | [SUP][SMS] | Vladimir / Keite | Placas frentes de serviço | 2026-05-08 | 11 dias
Cito | [CIVIL][MEC] | Mateus | Bases Sala Citostático | 2026-05-08 | 11 dias
Cito | [CIVIL][SUP] | Leobino | Movimentação Containers Krrom | 2026-05-08 | 11 dias
Cito | [SUP] | Elson / Leobino | Confirmar Data Banheiro Krrom | 2026-05-08 | 11 dias
Cito | [SUP][DOC] | Tiago | Placa da Obra | 2026-05-08 | 11 dias
Cito | [CIVIL][SUP] | Leobino / Keite | Contratação Bota Fora (MC) | 2026-05-11 | 8 dias
Cito | [MEC/TUB][SUP] | Elson | Contratação Munk (novo) | 2026-05-11 | 8 dias
Farmo | [CIVIL] | Leobino | Portões tapume | 2026-05-15 | 4 dias
Farmo | [ELET] | Diego/Leobino/Alexandre | Iluminação Farmoquímico | 2026-05-15 | 4 dias
Cito | [PROC][SMS] | Keite | Definição PAE | 2026-05-15 | 4 dias
Cito | [ELET] | Tiago | Laudo Aterramento | 2026-05-15 | 4 dias
Cito | [CIVIL][SUP] | Diego / Leobino | Layout Canteiro Krrom | 2026-05-15 | 4 dias

## Histórico Completo
RESTRIÇÕES — HISTÓRICO COMPLETO ABELV ¦ Cristália 25098 + 25103
Data de Status do Controle: 22/05/2026 ¦ Reunião de Bom Dia
Registro histórico detalhado de todas as restrições identificadas no projeto. Inclui data de conclusão, observações e status atualizado por reunião.
# | Projeto | Disciplina | Responsável | Atividade | Prazo | Dias Atraso | Conclusão | OBSERVAÇÃO | Status Hoje
1 | Cito | [DOC] | Victor / Ilson | Apresentar Mapa de Restrições | 2026-05-07 | 12 dias | 2026-05-11 |  | Concluída
2 | Cito | [CIVIL] | Cristália | Definir Interferências | 2026-05-07 | 12 dias |  | Esse processo é vivo no Projeto, pois ainda pode ser identificado novas interferências | Concluída
3 | Cito | [CIVIL] | Leobino / Celso | Interferências — Bota Fora | 2026-05-07 | 12 dias | 2026-05-11 |  | Concluído
4 | Cito | [ELET] | Leobino | Levantamento Material Hidrante | 2026-05-07 | 12 dias | 2026-05-11 |  | Concluído
5 | Cito | [CIVIL][MEC] | Leobino | Base Filtro Secador — Topografia Divergente | 2026-05-08 | 11 dias |  |  | ✅ INTEGRA feito
6 | Cito | [ELET][SUP] | Yohanna | Compra Material Hidrante | 2026-05-08 | 11 dias | 2026-05-11 |  | Concluído
7 | Cito | [MEC/TUB] | Elson | Chegada Tenda Pipe Shop | 2026-05-08 | 11 dias | 2026-05-08 |  | Concluído
8 | Cito | [MEC/TUB][SUP] | Elson | Chegada de Ferramentas | 2026-05-08 | 11 dias | 2026-05-11 |  | Concluído
9 | Cito | [MEC/TUB] | Leobino | Tubulação Trap — Chegada | 2026-05-08 | 11 dias |  | Restrição citada na "Planilha de Restrições" item 04; 19/05: Pedente a entrega dos materiais
10 | Cito | [MEC/TUB] | Leobino | Fabricação Suportes — Chegada | 2026-05-08 | 11 dias | 2026-05-08 | Recebimento de Material de Inox, ou seja, apenas para Fabricação dos Suportes de Inox | Concluído
11 | Cito | [ELET][DOC] | Leobino | MC de Aterramento | 2026-05-08 | 11 dias | 2026-05-11 |  | Concluido
12 | Cito | [DOC][CIVIL] | Diego / Leobino | Documentação Topógrafo | 2026-05-11 | 8 dias | 2026-05-15 |  | Concluída
13 | Cito | [CIVIL][SUP] | Leobino | Diques Piso Técnico — Material | 2026-05-11 | 8 dias |  | Pendente a Remoção do Vidro, porém como não é mais crítico a nivel de paralização da Obra, gerei mais uma Restrição Especifica para esse ponto. | Concluída
14 | Cito | [MEC/TUB] | Leobino | Montagem Pipe Shop | 2026-05-11 | 8 dias | 2026-08-11 |  | Conclusão
15 | Cito | [MEC/TUB][SUP] | Elson | Contratação Munk | 2026-05-11 | 8 dias | 2026-05-11 |  | ✅ CONCLUÍDO (08/05)
16 | Cito | [PROC][SUP] | Uehara | Contratação Lavador de Gases | 2026-05-14 | 5 dias |  | Restrição citada na "Planilha de Restrições" item 09; 19/05: Aguardando o Setor de Suprimentos da Abelv Fechar o Pedido.
17 | Cito | [PROC][DOC] | Leobino | Radier Lavador de Gases — Projeto | 2026-05-15 | 4 dias | 2026-05-18 |  | Concluido
18 | Cito | [CIVIL][SUP] | Leobino | Diques Piso Técnico — Mobilização Krrom | 2026-05-20 | AMANHÃ 🚨 | 2026-05-11 | Mesmo da Restrição da minha Planilha de Restição (Item 1) | Concluída
1 | Cito | [SUP][SMS] | Vladimir / Keite | Placas frentes de serviço | 2026-05-08 | 11 dias | 2026-05-11 |  | Concluído
2 | Cito | [CIVIL][MEC] | Mateus | Bases Sala Citostático | 2026-05-08 | 11 dias | 2026-05-08 |  | Concluída
3 | Cito | [CIVIL][SUP] | Leobino | Movimentação Containers Krrom | 2026-05-08 | 11 dias | 2026-05-08 |  | Concluído
4 | Cito | [SUP] | Elson / Leobino | Confirmar Data Banheiro Krrom | 2026-05-08 | 11 dias |  |  | Concluído
5 | Cito | [SUP][DOC] | Tiago | Placa da Obra | 2026-05-08 | 11 dias | 2026-05-11 |  | Concluído
6 | Cito | [CIVIL][SUP] | Leobino / Keite | Contratação Bota Fora (MC) | 2026-05-11 | 8 dias | 2026-05-11 |  | Concluído
7 | Cito | [MEC/TUB][SUP] | Elson | Contratação Munk (novo) | 2026-05-11 | 8 dias | 2026-05-11 |  | Concluído
F1 | Farmo | [CIVIL] | Leobino | Portões tapume | 2026-05-15 | 4 dias | 2026-05-20 | 19/05: Aguardando complemento do Efetivo (apenas 1 soldador).
F2 | Farmo | [ELET] | Diego/Leobino/Alexandre | Iluminação Farmoquímico | 2026-05-15 | 4 dias | 2026-05-18 |  | Concluído
8 | Cito | [PROC][SMS] | Keite | Definição PAE (Plano de Atendimento Emergêncial) | 2026-05-15 | 4 dias |  | 19/05: Aguardando avaliação do Tiago Gestor de Projetos Abelv
9 | Cito | [ELET] | Tiago | Laudo Aterramento | 2026-05-15 | 4 dias | 2026-05-18 |  | Concluido
10 | Cito | [CIVIL][SUP] | Diego / Leobino | Layout Canteiro Krrom | 2026-05-15 | 4 dias | 2026-05-20 | 20/05: Leobino de o aval para Krrom fazer o canteiro deles, mesmo não concordando com a posição do mesmo, pois talvez tenha necessidade de relocação. | Concluido